## Trang_tính1
STT | Công việc |  | Tháng 9 |  |  |  | Tháng 10 |  |  |  | Tháng 11
|  |  | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
1 | Giai đoạn 1: Xác định yêu cầu | Gặp gỡ khách hàng | Tháng 9 Tuần 1: Nhi và Trang
Xác định yêu cầu | bar: Tháng 9 Tuần 1 to Tháng 9 Tuần 2
2 | Giai đoạn 2: Phân tích yêu cầu | Phân tích yêu cầu của khách hàng | Tháng 9 Tuần 2: Trang
3 | Giai đoạn 3: Giai đoạn thiết kế | Thiết kế các modul | Tháng 9 Tuần 4: Khiêm và Nguyên
Thiết kế giao diện | bar: Tháng 9 Tuần 4
4 | Giai đoạn 4: Giai đoạn thực hiện | Thực hiện các chức năng của modul | Tháng 9 Tuần 4: Thanh
5 | Giai đoạn 5: Giai đoạn kiểm thử | Test ứng dụng | Tháng 10 Tuần 2: Tâm
|  | Sửa chữa lỗi | Tháng 10 Tuần 3: Khiêm
6 | Giai đoạn 6: Giai đoạn chấp nhận | Kiểm tra lại ứng dụng có phù hợp với yêu cầu hay không | Tháng 10 Tuần 4: Nhi
|  | Sửa chữa theo yêu cầu của khách hàng( nếu có) | Tháng 10 Tuần 4: Nguyên
7 | Giai đoạn 7: Giai đoạn vận hàng | Đưa ứng dụng vào vận hành | Tháng 11 Tuần 2: Thanh và Tâm
Thực hiện update ứng dụng theo chu kỳ | bar: Tháng 11 Tuần 2 to Tháng 11 Tuần 3